## Tabelle1
Paket	Klasse	Person	Beginndatum	Fertigstellungsdatum		Legende
Debugger	Subject	Pascal	11. Okt. 2018			Grau 2	Nicht begonnen
	DebugLogicFacade	Pascal	11. Okt. 2018			Orange 1	Begonnen
	ProgramInput	Pascal	11. Okt. 2018			Gelbgrün	Beendet
	Breakpoint	Pascal	11. Okt. 2018			Grün 3	Getestet
	StepSizeSuggestion	Pascal	11. Okt. 2018
	InputValueSuggestion	Pascal	11. Okt. 2018
	RelationalSuggestion	Pascal	11. Okt. 2018			Obige Zellen kopieren und auf der gewünschten Klasse so vorgehen:
	SimpleInputSuggestion	Pascal	11. Okt. 2018			1. rechtsklick inhalte einfügen
	SimpleRelationalSuggestion	Pascal	11. Okt. 2018			2. nur formate auswählen
	SimpleInputSuggestion	Pascal	11. Okt. 2018			3. Ok
	DebugControl	Pascal	11. Okt. 2018

Interpreter	GenerationController	Benedikt	12. Okt. 2018
	CommandGenerationVisitor	Benedikt	11. Okt. 2018
	Scope	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	Command	Benedikt	10. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	ArrayDeclaration	Ulla / Benedikt	10. Jan. 2018	19. Jan. 2018
	ArrayDeclerationAssignment	Ulla / Benedikt	10. Jan. 2018
	ArrayElementAssignment	Ulla / Benedikt	10. Jan. 2018
	RoutineCall	Ulla / Benedikt	10. Jan. 2018	19. Jan. 2018
	ReturnCommand	Ulla / Benedikt	10. Jan. 2018	19. Jan. 2018
	Declaration	Ulla / Benedikt	10. Jan. 2018	19. Jan. 2018
	DeclarationAssignment	Ulla / Benedikt	10. Jan. 2018	19. Jan. 2018
	Assignment	Ulla / Benedikt	10. Jan. 2018	19. Jan. 2018
	WhileCommand	Ulla / Benedikt	10. Jan. 2018	19. Jan. 2018
	IfCommand	Ulla / Benedikt	10. Jan. 2018	19. Jan. 2018
	IfElseCommand	Ulla / Benedikt	10. Jan. 2018	19. Jan. 2018
	RoutineCommand	Ulla / Benedikt	10. Jan. 2018	19. Jan. 2018
	Type	Benedikt	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	Trace	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	TraceIterator	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	TraceState	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	TraceStatePosition	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	ConditionalBreakpoint	Benedikt	10. Jan. 2018	16. Jan. 2018
	WatchExpression	Benedikt	10. Jan. 2018	16. Jan. 2018
	ScopeTuple	Benedikt	9. Jan. 2018	9. Jan. 2018
	TermGenerationVisitor	Benedikt	9. Jan. 2018
	Term
	ArrayAccessRelationalTerm	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	ArrayAccessTerm	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	VariableRelationalTerm	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	VariableTerm	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	ConstantTerm	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	NegativeTerm	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	BinaryArithmeticTerm	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	TermValue	Pascal	10. Jan. 2018	11. Jan. 2018
	FloatValue	Pascal	10. Jan. 2018	11. Jan. 2018
	IntValue	Pascal	10. Jan. 2018	11. Jan. 2018
	LongValue	Pascal	10. Jan. 2018	11. Jan. 2018
	DoubleValue	Pascal	10. Jan. 2018	11. Jan. 2018
	CharValue	Pascal	10. Jan. 2018	11. Jan. 2018
	BooleanValue	Pascal	10. Jan. 2018	11. Jan. 2018
	ArrayValue	Pascal	10. Jan. 2018	11. Jan. 2018
	AdditionTerm	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	SubstractionTerm	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	MultiplicationTerm	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	DivisionTerm	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	ModuloTerm	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	NotCondition	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	BinaryCondition	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	OrCondition	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	AndCondition	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	Comparison	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	MoreEqualComparision	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	LessEqualComparison	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	MoreComparison	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	LessComparison	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	EqualComparison	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018
	NotEqualComparison	Benedikt	8. Jan. 2018	10. Jan. 2018

DL.Exceptions	DibuggerLogicExceptions	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	VariableNotFoundException	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	RoutineNotFoundExcepton	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	MissingReturnCallException	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	InvalidProgramException	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	WrongArgumentException	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	WrongTypeArgumentException	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	WrongNumberArgumentException	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	ReturnTypeException	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	WrongTypeAssignmentException	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018
	AlreadyDeclaredException	Ulla	8. Jan. 2018	8. Jan. 2018

Control	ControlFacade
	ExceptionHandler
	FileHandlerInteractor
	DebugLogicController

UI	GUIFacade	Chiara	08.01
	MainInterface	Chiara	08.01	31. Jan. 2018
	DebuggerPopUp	Chiara	08.01	10. Jan. 2018
	ErrorPopUp	Chiara / Joana	08.01	19. Jan. 2018
	DecisionPopUp	Joana / Chiara	08.01	19. Jan. 2018
	ExpressionChangePopUP	Joana	08.01	24. Jan. 2018
	VariableSuggestionPopUp	Joana	08.01	24. Jan. 2018
	ExpressionPanel	Chiara	08.01	8. Jan. 2018
	CommandPanel	Chiara	08.01	30. Jan. 2018
	ProgramPanel	Chiara	08.01	31. Jan. 2018
	WatchExpressionPanel	Joana	08.01
	CondBreakpointPanel	Joana	08.01

FH.Facade	FileHandlerFacade	Pascal
	PropertiesFile	Pascal
	ConfigurationFile	Pascal
	LanguageFile	Pascal
	PropertiesFileReader	Pascal
	DBFileReader	Pascal
	DBFileWriter	Pascal
	PropertiesFileWriter	Pascal

FH.RDBF	RDBFPropReader	Pascal
	RDBFDBReader	Pascal
	RDBFDBWriter	Pascal
	RDBFPropWriter	Pascal
	RDBFParser	Pascal
	RDBFReader	Pascal
	RDBFWriter	Pascal
	RDBFFile	Pascal
	RDBFAdditions	Pascal
	RDBFBlock	Pascal
	RDBFData	Pascal

FH.Excpetions	FileHandlerException	Pascal
	LanguageNotFoundException	Pascal
	ParseBlockException	Pascal
	ParseAssignmentException	Pascal
	InvalidLineTypeException	Pascal