## Aufgabenliste
Aufgabenliste |  |  |  | Durchzuführen von: | Team De(r)bugger (TD) |  |  | ToDo
|  |  |  | Stichtag: | 2018-03-19
Treffen: | wöchentlich am Freitag, 9.45 Uhr
Erledigt? | Phase 1 | Fällig am | Bemerkungen | Chiara |  | Wer? | Erledigt?
| Wer macht was? | 2017-11-03 | Kapitel aufteilen |  |  | alle |  | Ideen sammeln
| Ideen sammeln | 2017-11-06 | jeder alleine |  |  | Chiara |  | Vorlage nachschauen
| Brainstormen | 2017-11-10 | zusammen & alleine |  |  | Zwick |  | Git
| Kapitel schreiben | 2017-11-18 | jeder alleine |  |  | alle |  | Betreuer wegen Pause fragen
| Kapitel überarbeiten | 2017-11-22 | zu zweit |  |  | alle |  | Skype einrichten & an Chiara schicken
| zusammenfügen | 2017-11-24 | Verantwortlicher |  |  | alle |  | SVN einloggen
| abgeben | 2017-11-25 | Verantwortlicher |  |  | alle |  | (Githubaccount machen)
| - |  |  |  |  | Zwick |  | VM pausierbar?
-
Erledigt? | Phase 2 | Fällig am | Bemerkungen | Bene, Joana
| Wer macht was? | 2017-11-29
Vorbereitung
Aufgabe a
Aufgabe b
Aufgabe c
Aufgabe d
Verwaltung
Abgabe
Nachbereitung
Erledigt? | Phase 3 | Fällig am | Bemerkungen | Zwick
Planung
Vorbereitung
Aufgabe a
Aufgabe b
Aufgabe c
Aufgabe d
Verwaltung
Abgabe
Nachbereitung
Erledigt? | Phase 4 | Fällig am | Bemerkungen | Etienne
Planung
Vorbereitung
Aufgabe a
Aufgabe b
Aufgabe c
Aufgabe d
Verwaltung
Abgabe
Nachbereitung
Erledigt? | Phase 5 | Fällig am | Bemerkungen | Ulla
Planung
Vorbereitung
Aufgabe a
Aufgabe b
Aufgabe c
Aufgabe d
Verwaltung
Abgabe
Nachbereitung

## Ideen_Probleme
Kriteriumsart | Ideen | Probleme
Kann | Tooltips | Code als String --> muss interpretiert werden
Kann | mehrere Fenster, Benutzer kann "rausziehen" | geheime Eingabe? Muss Programm unterscheiden können?
| Entwurf: Grafik vs. Programm | String Unterstützung
| Code in Java reinstopfen um Fehler in Javacode zu finden | was genau muss die Sprache können?
| Zufallstests durch automatische Auswahl der Eingabe aus Intervall/ versch. Möglichkeiten | Abgrenzungskriterien
| Kompositum für Sprache | wie funktioniert ein Interpreter?
| Sprache ist Turingmächtig | Unterstüzuung von Funktionen?
| Copy/Paste | GUI
| Dateien einlesen (Textdateien) | Testszenarien
Kann | Textdateien reinziehen | Zielbestimmung
Log speichern
Kann | Buttons mit Custom Design
unterschieldiche Stepgeschwindigkeit
Ausrechnen der perfekten Stepgeschwindigkeit
mehrere Steps: automatisch ausführen und Anzeigen
Umsetzung | MVC
Kann | verschiedene Sprachen unterstützen (Deutsch, Englisch)
nur eine Datei für andere Sprache einfügen
Interpreter als eigenes Modul
Umsetzung | Fassaden
Typprüfungsbesucher

## Sprache
Muss | Kann
Methoden/Funktionen | for-Schleifen
primitive Typen | max/min von mehreren Variablen
while-Schleifen | System.out
if-Verzweigung
Arrays von primitiven Typen
Operationen für Arrays
Rechenmethoden (+, -, *)
max/min von 2 Variablen
Rückgabewert