## Aufgabenliste
Aufgabenliste |  |  |  | Durchzuführen von: | Team De(r)bugger (TD) |  |  | ToDo
|  |  |  | Stichtag: | 2018-03-19
Treffen: | wöchentlich am Freitag, 9.45 Uhr
Erledigt? | Phase 1 | Fällig am | Bemerkungen | Chiara |  | Wer? | Erledigt?
| Wer macht was? | 6-8.11.2017 | Kapitel aufteilen |  |  | alle |  | Ideen sammeln
| Ideen sammeln | 2017-11-06 | jeder alleine |  |  | Chiara | a | Vorlage nachschauen
| Brainstormen Betreuer | 2017-11-06 | zusammen & alleine |  |  | Zwick | a | Git
| Brainstormen Gruppe | 2017-11-08 | idealerweise nicht benötigt
| Kapitel schreiben | 2017-11-18 | jeder alleine / 2er Teams |  |  | alle |  | Betreuer wegen Pause fragen
| Kapitel überarbeiten | 2017-11-22 | zu zweit |  |  | alle | a | Skype einrichten & an Chiara schicken
| zusammenfügen | 2017-11-24 | Verantwortlicher |  |  | alle |  | SVN einloggen
| abgeben | 2017-11-25 | Verantwortlicher |  |  | alle | a | (Githubaccount machen)
| - |  |  |  |  | Zwick |  | VM pausierbar?
| - |  |  |  |  | Ulla |  | 7. /14. fürs Pflichtenheft nachschauen
[6 empty] | Joana |  | 8. fürs Pflichtenheft nachschauen
Erledigt? | Phase 2 | Fällig am | Bemerkungen | Bene, Joana |  | Bene |  | Skizze für GUI
| Wer macht was? | 2017-11-29 |  |  |  | Chiara |  | 11. Systemmodelle nachschauen & 13
| Vorbereitung |  |  |  |  | Joana |  | Programm zum durchlaufen von Programmen
| Aufgabe a | [6 empty] | bis 20.11. alle letzten Fragen klären
| Aufgabe b | [6 empty] | bis 20.11. Finalversion haben
Aufgabe c
Aufgabe d
Verwaltung
Abgabe
Nachbereitung
Erledigt? | Phase 3 | Fällig am | Bemerkungen | Zwick
Planung
Vorbereitung
Aufgabe a
Aufgabe b
Aufgabe c
Aufgabe d
Verwaltung
Abgabe
Nachbereitung
Erledigt? | Phase 4 | Fällig am | Bemerkungen | Etienne
Planung
Vorbereitung
Aufgabe a
Aufgabe b
Aufgabe c
Aufgabe d
Verwaltung
Abgabe
Nachbereitung
Erledigt? | Phase 5 | Fällig am | Bemerkungen | Ulla
Planung
Vorbereitung
Aufgabe a
Aufgabe b
Aufgabe c
Aufgabe d
Verwaltung
Abgabe
Nachbereitung

## Aufgabe bis Montag
Chiara | Systemmodelle | Zustandsdiagramm, Sequenzdiagramm, Aktivitätsdiagramme | wie spezielle Sequenzdiagramme
| Anwendungsfalldiagramme | Akteure, Beschreibung
Produktübersicht
Bene | Definition der Sprache | Antler, siehe Javadoc
Zwick | Definition des Speicherformats | langfristig zu speichernde Produktdaten, Größe (Kapitel 6)
| GUI Skizzen überarbeiten | mit Erklärungen in Pflichtenheft, Menüpunkte

## Fragen
Erledigt?
Systemmodelle: UML/Sequenzdiagamme normalerweiße Entwurf?
Idee für Trace (Antler funktioniert nicht mit Rückgängig machen)

## Ideen_Probleme
Kriteriumsart | Ideen | Probleme
Kann | Tooltips | Code als String --> muss interpretiert werden
Kann | mehrere Fenster, Benutzer kann "rausziehen" | geheime Eingabe? Muss Programm unterscheiden können?
| Entwurf: Grafik vs. Programm | String Unterstützung
| Code in Java reinstopfen um Fehler in Javacode zu finden | was genau muss die Sprache können?
| Zufallstests durch automatische Auswahl der Eingabe aus Intervall/ versch. Möglichkeiten | Abgrenzungskriterien
| Kompositum für Sprache | wie funktioniert ein Interpreter?
| Sprache ist Turingmächtig | Unterstüzuung von Funktionen?
| Copy/Paste | GUI
| Dateien einlesen (Textdateien) | Testszenarien
Kann | Textdateien reinziehen | Zielbestimmung
Log speichern
Kann | Buttons mit Custom Design
unterschieldiche Stepgeschwindigkeit
Ausrechnen der perfekten Stepgeschwindigkeit
mehrere Steps: automatisch ausführen und Anzeigen
Umsetzung | MVC
Kann | verschiedene Sprachen unterstützen (Deutsch, Englisch)
nur eine Datei für andere Sprache einfügen
Interpreter als eigenes Modul
Umsetzung | Fassaden
Typprüfungsbesucher

## Sprache
Muss | Kann
Methoden/Funktionen | for-Schleifen
primitive Typen | max/min von mehreren Variablen
while-Schleifen | System.out
if-Verzweigung
Arrays von primitiven Typen
Operationen für Arrays
Rechenmethoden (+, -, *)
max/min von 2 Variablen
Rückgabewert

## GUI
Ideen | TODO
Optionen-Menü bei den Watch-Expressions | ? Im Dateimenü als Hilfe
> An Markierung andocken, Bearbeiten, Löschen | x und y bei den beobachteten Variablen hinzufügen
Menü zu beobachteten Variablen (hinzufügen, entfernen) | Scrollbalken hinzufügen
Schritt/Weiter nach oben, Bedingte Breakpoints/Watch_E nach unten | Menüpunkte an beobachtete Variablen